Q360

Health Underwriting & Pricing Core

Q360-MVP-DOC-002

ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO — 11 SPRINTS — V1

Roadmap normativo de execução do MVP robusto. Organiza o trabalho por incrementos demonstráveis, dependências, gates, critérios de entrada/saída e artefactos de engenharia.

Versão 1.0 | Estado: REVIEW | Data: 04/09/2026

Fonte funcional: Q360-MVP-DOC-001 — Visão / Especificação Funcional Q360 V1

# 1. Controlo do Documento

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID | Q360-MVP-DOC-002 |
| Nome | Roadmap de Implementação — 11 Sprints — V1 |
| Produto | Q360 Health Underwriting & Pricing Core |
| Escopo | V1 — Sistema Base / MVP robusto |
| Estado | REVIEW |
| Documento de entrada | Q360-MVP-DOC-001 |
| Documento seguinte | Q360-MVP-DOC-003 — Backlog Técnico Integral V1 |
| Cadência | 11 Sprints sequenciais, com sobreposição técnica controlada quando não quebrar dependências |
| Princípio | Cada Sprint entrega um incremento potencialmente demonstrável e testável |

# 2. Objectivo do Roadmap

Este roadmap transforma a especificação funcional em uma sequência de implementação controlada. O objectivo não é apenas distribuir tarefas por calendário: é reduzir risco, respeitar dependências, garantir que decisões estruturantes sejam fechadas antes de gerar artefactos derivados e assegurar que cada Sprint produz evidência verificável.

Não iniciar o pricing definitivo antes da fundação de dados, versionamento e configuração.

Não iniciar o workflow de aprovação antes de existirem estados, permissões e quote lifecycle definidos.

Não gerar DDL, OpenAPI, RabbitMQ, React ou testes como artefactos independentes da especificação aprovada.

Não aceitar uma Sprint como concluída apenas porque o código compila; deve existir evidência de testes, revisão e demonstração.

Reservar Sprint 11 para integração, regressão, UAT e release candidate, evitando usar todo o tempo disponível para desenvolvimento.

# 3. Modelo de Execução

| Elemento | Regra |
| --- | --- |
| Sprint | Unidade de entrega funcional e técnica. |
| Epic | Domínio funcional que pode atravessar vários Sprints. |
| Feature | Capacidade demonstrável entregue por um ou mais componentes. |
| Story | Unidade de valor que pode ser aceite. |
| Task | Trabalho técnico específico. |
| Gate | Ponto de controlo que impede progressão quando critérios críticos não estão cumpridos. |
| Baseline | Conjunto de requisitos/artefactos considerados estáveis para a Sprint. |
| Incremento | Código + configuração + migração + testes + documentação necessários para demonstrar a capacidade. |

# 4. Premissas e Restrições

Arquitectura base: modular monolith com fronteiras de domínio e portas/adapters, evitando microserviços prematuros.

Backend: Java + Spring Boot 3.x.

Persistência: PostgreSQL com Flyway como mecanismo de migrations.

Mensageria: RabbitMQ apenas onde houver facto de negócio/consumidor real.

Frontend: React + TypeScript, consumindo contratos OpenAPI.

Segurança: OAuth2/OIDC/JWT + RBAC/ABAC e isolamento por tenant.

Observabilidade: logs estruturados, métricas e tracing.

Qualidade: testes unitários, integração, API, regras e Golden Tests; Testcontainers quando aplicável.

Money: BigDecimal/decimal exacto e regras de rounding explícitas.

Configuração comercial: versionada e fora do código quando configurável.

V2 permanece fora do caminho crítico da V1.

# 5. Gates do Programa

| Gate | Momento | Critério de passagem |
| --- | --- | --- |
| G0 | Antes do Sprint 1 | Escopo V1 aprovado; DOC-000 e DOC-001 em baseline; owners definidos. |
| G1 | Fim do Sprint 1 | Fundação executável, segurança base, DB/migrations e auditoria mínima operacionais. |
| G2 | Fim do Sprint 3 | Produto/configuração, proponente e população conseguem alimentar uma cotação válida. |
| G3 | Fim do Sprint 5 | Pricing determinístico calculável e explicável com regras versionadas. |
| G4 | Fim do Sprint 8 | Ciclo principal de cotação/subscrição/documentação funciona end-to-end. |
| G5 | Fim do Sprint 11 | Golden/UAT aprovados, riscos críticos fechados, release candidate e handoff. |

# 6. Visão Geral dos 11 Sprints

| Sprint | Tema | Incremento principal | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Fundação Segura | Repo, módulos, ambientes, identidade, DB, migrations, auditoria base | G1 |
| S02 | Produto & Configuração | Produtos, versões, planos, benefícios, parâmetros | — |
| S03 | Cliente & População | Proponente, titulares, dependentes, elegibilidade base | G2 |
| S04 | Pricing I | Tarifas, factores, cálculo determinístico, breakdown | — |
| S05 | Pricing II & Rules | Rules/configuração, cenários, rounding, validações | G3 |
| S06 | Cotação | Lifecycle, snapshots, versões, validade e totais | — |
| S07 | Workflow de Subscrição | Review, aprovação, rejeição, autoridade, state machine | — |
| S08 | Documentos & Finalização | Proposta/documentação, numbering, validade e conclusão | G4 |
| S09 | APIs, Eventos & Auditoria | Contratos finais, eventos, idempotência e audit trail | — |
| S10 | Hardening | Security, performance, observabilidade, acessibilidade, erros | — |
| S11 | Golden/UAT & Release | Regressão, UAT, documentação, RC, handoff | G5 |

# 7. Planeamento Detalhado por Sprint

## SPRINT 01 — Fundação Segura

### Objectivo

Criar a fundação executável sobre a qual todas as capacidades V1 serão construídas.

### Escopo

Repository, branching strategy, Maven multi-module e convenções.

Project bootstrap Spring Boot, configuração por ambiente e gestão de secrets.

PostgreSQL + Flyway + esquema base de tenant e identidade.

Autenticação/autorização base e propagação de tenant.

Audit foundation e correlation/request ID.

Tratamento global de erros e estrutura de API.

React shell, routing, layout base e cliente HTTP.

CI inicial: build, unit tests e quality gates mínimos.

Local development profile e Testcontainers foundation.

### Entregáveis

| Artefacto | Critério |
| --- | --- |
| Backend foundation | Build limpo; módulos iniciam. |
| DB V001+ | Migrations executam do zero. |
| Security base | Utilizador autenticado e endpoint protegido. |
| Tenant context | Request sem tenant válido não acede a dados. |
| Audit base | Acções críticas de fundação ficam rastreáveis. |
| Frontend shell | Login/shell/routing base executáveis. |
| CI | Pipeline mínimo verde. |

### Riscos

Modelar demasiado cedo o domínio completo.

Permitir bypass de tenant para acelerar desenvolvimento.

Misturar configuração de negócio com configuração técnica.

### DoD

Build backend/frontend verde.

Migrations reproduzíveis.

Testes de segurança base.

Code review concluído.

Demo técnica executada.

G1 aprovado.

## SPRINT 02 — Produto, Plano e Configuração

### Objectivo

Disponibilizar a oferta seguradora configurável e versionada que alimentará o pricing.

### Escopo

CRUD/controlos de Product, Product Version, Plan e Benefit/Coverage.

Estados e vigências.

Parâmetros configuráveis e versionados.

Regras de integridade entre produto, versão, plano e benefícios.

Pesquisa e filtros na UI.

Auditoria de alterações críticas.

Base para resolver configuração pela data de referência.

### Saída demonstrável

Um configurador autorizado cria um produto, publica uma versão vigente, associa planos e benefícios e consulta a configuração histórica.

### Critérios de aceitação

Versões não podem ser alteradas retroactivamente quando já utilizadas por cotação submetida.

Vigências inválidas são rejeitadas.

Não existe plano órfão fora de um produto válido.

Alterações críticas são auditadas.

## SPRINT 03 — Proponente, Titulares, Dependentes e Elegibilidade

### Objectivo

Permitir constituir a população de uma cotação e aplicar as validações de elegibilidade V1.

### Escopo

Proposer individual/corporate conforme configuração.

Titular e dependente.

Relações e atributos necessários ao pricing.

Validações de formato, obrigatoriedade e duplicação.

Cálculo de idade pela data de referência.

Regras de hard stop, warning e referral.

UI de beneficiários com inclusão/edição/remoção.

Mensagens funcionais Q360-VAL e Q360-BR.

### Gate G2

A equipa deve conseguir criar um conjunto de beneficiários válido, executar as validações e demonstrar pelo menos um caso elegível, um bloqueado e um encaminhado para revisão.

## SPRINT 04 — Motor de Pricing I

### Objectivo

Construir o núcleo determinístico de cálculo com tarifas, factores e breakdown.

### Escopo

Modelo de Pricing Configuration.

Selecção de tarifa por chave de negócio e data de referência.

Factores configuráveis.

Fórmula base abstracta da V1.

Componentes individuais e de grupo.

Precisão decimal.

Rounding conforme configuração.

Breakdown estruturado.

Identificação das versões usadas no cálculo.

Testes unitários e cenários de pricing.

### Saída demonstrável

Dado um conjunto fixo de inputs e uma configuração conhecida, o motor produz sempre o mesmo resultado e explica cada componente.

## SPRINT 05 — Pricing II, Rules e Cenários

### Objectivo

Completar o motor com regras configuráveis, validações e cenários sem introduzir lógica comercial hardcoded.

### Escopo

Rules matrix / Drools quando justificado pelas regras V1.

Separação entre lógica de decisão e parâmetros.

Ordem de execução das regras.

Resultado: PASS / WARNING / REFER / BLOCK conforme modelo aprovado.

Gestão de cenário e cálculo versionado.

Detecção de pricing desactualizado.

Validação de consistência dos componentes.

Golden cases iniciais para pricing.

Failure-safe quando configuração é inexistente ou incompatível.

### Gate G3

Todos os casos de pricing aprovados têm resultado determinístico.

Existe breakdown verificável.

Regras têm IDs e versão.

Configuração ausente bloqueia cálculo.

Golden cases críticos estão verdes.

## SPRINT 06 — Cotação

### Objectivo

Transformar dados + pricing em uma cotação operacional completa e versionada.

### Escopo

Quote aggregate e estados iniciais.

Criação de cotação.

Selecção de produto/plano.

Associação de proponente e população.

Execução/reexecução de pricing.

Quote Version / Scenario.

Snapshot de inputs e referências.

Validade da cotação.

Resumo e total.

Optimistic locking/concurrency.

Histórico de alterações.

### Saída demonstrável

Um subscritor cria uma cotação, altera inputs, recalcula, compara o estado actual com o anterior e obtém um resultado pronto para submissão.

## SPRINT 07 — Workflow de Subscrição

### Objectivo

Controlar o processo técnico de revisão e decisão.

### Escopo

State Machine formal.

SUBMITTED → UNDER_REVIEW → APPROVED/REJECTED.

Permissões por transição.

Segregação de funções.

Bloqueio de autoaprovação.

Motivos de rejeição.

Referral/manual review.

Histórico de decisões.

Controlo de autoridade.

UI de análise técnica.

### Critérios de aceitação

Transição inválida é recusada.

Actor sem autoridade não vê/executa acção.

Originador não aprova a própria submissão.

Rejeição sem motivo quando motivo é obrigatório é recusada.

## SPRINT 08 — Documentos e Finalização

### Objectivo

Completar o fluxo de cotação até à documentação e finalização prevista na V1.

### Escopo

Identificação/numeração da cotação/proposta conforme decisão aprovada.

Dados da proposta.

Documento gerado, quando aprovado para V1.

Controlo de validade e expiração.

Cancelamento com motivo.

Finalização para processo posterior de emissão.

Audit trail de finalização.

Permissões e estado final.

### Gate G4

Existe demonstração end-to-end: configuração → proponente → beneficiários → pricing → cotação → submissão → review → decisão → documentação/finalização, sem bypass manual de estado.

## SPRINT 09 — APIs, Eventos e Auditoria Completa

### Objectivo

Estabilizar os contratos de integração e fechar a rastreabilidade operacional.

### Escopo

OpenAPI integral e consistente com comportamento real.

DTOs, error model, pagination e filtros.

RabbitMQ contracts aprovados.

Event IDs, correlation IDs e idempotency.

Outbox transaccional.

Consumers idempotentes e DLQ quando aplicável.

Auditoria completa das operações críticas.

Testes de contrato/API.

Documentação de integração.

### Regra

Não publicar eventos sem finalidade e consumidor real. Eventos devem representar factos de negócio, não logs técnicos disfarçados.

## SPRINT 10 — Hardening

### Objectivo

Eliminar riscos técnicos e funcionais antes da validação final.

### Escopo

Security review e testes de autorização.

Tenant isolation tests.

Performance baseline e testes de carga direccionados.

Observabilidade: logs, métricas, tracing e dashboards.

Resiliência de dependências.

Tratamento consistente de erros.

Accessibility/usabilidade.

Optimização de queries e índices.

Backups/restore e readiness operacional.

Dependency/security scanning.

Pen-test findings, quando disponível.

### Critério

Nenhum risco crítico aberto deve avançar para release sem aceitação formal do owner responsável.

## SPRINT 11 — Golden Tests, UAT e Release

### Objectivo

Validar a V1 contra casos de negócio aprovados e produzir release candidate implementável.

### Escopo

Golden Tests de pricing, eligibility e workflow.

Regressão end-to-end.

UAT com subscritores.

Validação de migrações do zero e upgrade.

Verificação de documentação.

Smoke tests de produção-like.

Release candidate.

Runbook operacional.

Manual funcional e técnico alinhados.

Lista de known issues e decisões pós-V1.

Handoff para operação e equipa de desenvolvimento.

### Gate G5

UAT assinado.

Golden tests críticos verdes.

Migrations validadas.

Security findings críticos fechados/aceites.

Release candidate criado.

Documentação de handoff entregue.

# 8. Dependências entre Sprints

| Dependência | Razão |
| --- | --- |
| S01 → S02 | Produto e configuração dependem de tenant, DB, segurança e auditoria. |
| S02 → S03 | Elegibilidade/população dependem de produto/plano/configuração. |
| S03 → S04 | Pricing precisa dos inputs de beneficiários e regras de elegibilidade. |
| S04 → S05 | Rules/cenários complementam o motor base já determinístico. |
| S05 → S06 | Quote precisa de pricing estável e versionado. |
| S06 → S07 | Workflow opera sobre o ciclo de vida da cotação. |
| S07 → S08 | Finalização depende de decisão e estado. |
| S08 → S09 | Contratos externos devem reflectir fluxo estabilizado. |
| S09 → S10 | Hardening deve testar os contratos e fluxos reais. |
| S10 → S11 | Release depende de hardening e regressão. |

# 9. Distribuição por Áreas de Engenharia

| Área | Sprints de maior carga | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Product/PO | Todos; especialmente S02–S07 | Decisões de negócio, priorização e aceite. |
| Subscrição | S03–S08, S11 | Regras, autoridade, UAT e validação técnica. |
| Actuariado/Pricing | S04–S05, S11 | Tarifas, factores, fórmulas, rounding e Golden Tests. |
| Backend | S01–S10 | Domínio, APIs, pricing, workflow, persistência e integrações. |
| Frontend | S01–S10 | Shell, configuração, cotação, pricing, workflow e UX. |
| DB/Data | S01–S10 | Modelo, migrations, índices, integridade e performance. |
| QA | S01–S11 | Test strategy, automação, regressão, Golden e UAT. |
| DevOps/SRE | S01, S09–S11 | CI/CD, observabilidade, ambientes e release. |
| Security | S01, S07, S10–S11 | IAM, tenant isolation, autorização e hardening. |

# 10. Critérios Globais de Definition of Done

Requisito funcional possui ID e ligação ao backlog.

Backend implementado com testes.

Frontend implementado quando houver superfície UI.

DB/migration implementada e testada.

Permissões e tenant isolation testados.

Logs/auditoria implementados quando aplicável.

API documentada.

Eventos documentados quando aplicável.

Erro funcional tratado e com código.

Code review concluído.

CI verde.

Demo aceite pelo Product Owner.

Documentação actualizada.

Sem defeitos críticos/altos não aceites.

Artefacto correspondente marcado com estado e versão.

# 11. Planeamento de Capacidade

O roadmap é deliberadamente expresso em capacidade relativa e não em horas fechadas, porque o tamanho da equipa e a disponibilidade efectiva ainda não foram formalmente fornecidos. O DOC-003 deverá converter cada Sprint em pontos/tarefas e capacidade real após confirmação da equipa.

| Sprint | Carga relativa | Perfil dominante |
| --- | --- | --- |
| S01 | Alta | Backend/DevOps/Security/DB |
| S02 | Média-Alta | Backend/Frontend/DB/Product |
| S03 | Alta | Backend/Frontend/QA/Subscrição |
| S04 | Alta | Pricing/Backend/Actuariado/QA |
| S05 | Alta | Rules/Backend/Pricing/QA |
| S06 | Alta | Backend/Frontend/QA |
| S07 | Alta | Backend/Security/Frontend/QA |
| S08 | Média | Backend/Frontend/QA |
| S09 | Alta | Backend/DevOps/QA |
| S10 | Alta | Security/SRE/Backend/QA |
| S11 | Muito Alta | QA/Product/Subscrição/Engineering |

# 12. Milestones

| Milestone | Evidência |
| --- | --- |
| M1 — Foundation | Sistema inicia, autentica e persiste em DB limpa. |
| M2 — Configuration | Produto/plano/benefícios versionados e pesquisáveis. |
| M3 — Population | Proponente e beneficiários validados. |
| M4 — Pricing Core | Cálculo determinístico com breakdown. |
| M5 — Pricing Rules | Rules/scenarios e Golden cases iniciais. |
| M6 — Quote Core | Cotação versionada e snapshot. |
| M7 — Underwriting | Workflow de decisão com segregação. |
| M8 — E2E | Ciclo completo demonstrável. |
| M9 — Integration Ready | OpenAPI/events/audit estabilizados. |
| M10 — Production Hardening | Security/performance/observability validados. |
| M11 — Release Candidate | UAT + Golden + regressão + handoff. |

# 13. Gestão de Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Decisões comerciais tardias | Alta | Muito alto | ODs fechadas antes de S04/S05; sem valores inventados. |
| Scope creep V2 | Alta | Alto | Gate de escopo e classificação V1/V2. |
| Pricing inconsistente | Média | Muito alto | Determinismo, snapshots, Golden Tests. |
| Bypass de segurança | Média | Muito alto | Security desde S01; testes de tenant e RBAC. |
| DDL prematuro | Média | Alto | DOC-004 e modelo funcional antes do baseline final. |
| Integrações excessivas | Média | Alto | Evento/API só com consumidor/necessidade real. |
| Débito técnico no fim | Alta | Alto | Hardening reservado no S10. |
| UAT tardio | Média | Alto | Envolver subscritores desde S03 e demos em todos os Sprints. |
| Dependência de pessoa-chave | Média | Alto | Documentação, pairing e decisões registadas. |

# 14. Definition of Ready para cada Sprint

Objectivo da Sprint aprovado.

Dependências identificadas.

Requisitos de entrada com IDs.

Open Decisions críticas resolvidas ou explicitamente aceites.

Critérios de aceitação escritos.

Dados de teste conhecidos ou definidos.

Owner funcional e técnico definidos.

Riscos principais registados.

Não existe trabalho V2 disfarçado dentro do Sprint.

# 15. Cerimónias e Controlo

| Cerimónia | Periodicidade | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Início de cada Sprint | Sprint Goal, stories e capacidade. |
| Daily | Diário | Bloqueios e progresso. |
| Backlog Refinement | Contínuo | Stories prontas para execução. |
| Technical Review | Semanal | Decisões e riscos técnicos. |
| Demo | Fim de Sprint | Evidência funcional. |
| Sprint Review | Fim de Sprint | Aceite/rejeição do incremento. |
| Retrospective | Fim de Sprint | Acções de melhoria. |
| Architecture/Change Review | Quando necessário | Decisão documentada. |

# 16. Regras de Change Control

Alteração que afecte comportamento funcional deve apontar para requisito/CR.

Alteração de pricing exige impacto em regras, Golden Tests e versionamento.

Alteração de estado exige revisão da State Machine.

Alteração de API exige revisão do OpenAPI e consumidores.

Alteração de evento exige revisão do contrato RabbitMQ e idempotência.

Alteração de schema exige migration e análise de compatibilidade.

Alteração de permissão exige revisão de Security Matrix.

Alteração V2 não pode ser incorporada à V1 apenas para aproveitar capacidade do Sprint.

# 17. Traceability Matrix do Roadmap

| Requisito DOC-001 | Sprints | Artefactos posteriores |
| --- | --- | --- |
| FR-01 Produto/plano | S02 | DOC-003, DOC-004, ART-005, ART-006 |
| FR-02 Proponente/membros | S03 | DOC-003, DOC-004, ART-005, ART-006 |
| FR-03 Elegibilidade | S03, S05 | ART-008, ART-013 |
| FR-04 Pricing | S04, S05 | DOC-004, ART-005, ART-008, ART-013 |
| FR-05 Explainability | S04–S06 | DOC-004, ART-006, ART-013 |
| FR-06 Quote lifecycle | S06–S08 | ART-009, ART-006, ART-013 |
| FR-07 Workflow | S07 | ART-009, ART-008, ART-006 |
| FR-08 Auditoria | S01, S06–S10 | ART-005, ART-006 |
| FR-09 Segurança/tenant | S01, S07, S10 | DOC-004, ART-005, ART-006, ART-010 |
| FR-10 Eventos | S09 | ART-007 |
| NFR-01..08 | S01, S09, S10, S11 | DOC-004, ART-010, ART-013 |

# 18. O que este Roadmap Autoriza

Depois de aprovado, este documento autoriza a decomposição do programa no Q360-MVP-DOC-003 — Backlog Técnico Integral V1. Não autoriza ainda a codificação de itens que dependam de requisitos ou decisões não aprovadas.

O DOC-003 pode decompor cada Sprint em Epic → Feature → User Story → Backend/Frontend/DB/QA tasks.

O DOC-003 deve atribuir IDs de requisitos e critérios de aceitação.

O DOC-004 deve converter decisões técnicas em especificações implementáveis.

Os artefactos ART-005 a ART-013 devem ser derivados dos requisitos e decisões aprovados, não de suposições.

# 19. Critérios de Aceitação do DOC-002

Existem exactamente 11 Sprints da V1.

Cada Sprint possui objectivo, escopo, saída e critérios de aceitação.

Dependências entre Sprints estão explícitas.

Existem gates G0–G5.

V1 e V2 permanecem separados.

Existe DoD e DoR globais.

Existe matriz de rastreabilidade.

Open Decisions críticas estão identificadas e não são inventadas.

O roadmap não pressupõe uma capacidade de equipa que ainda não foi confirmada.

O próximo documento autorizado é o Backlog Técnico Integral V1.